## Лист1
Приложение № 7 к государственной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 годы»
Детальный план-график реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 годы» на плановый период 2024-2030 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ГЦП | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного оюеспечения, тыс.рублей
[6 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого
| Всего по государственной программе "Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 годы" | Управление городского хозяйства администрации города Байконур (далее - УГХ), Информационно-аналитический отдел Аппарата Главы администрации города Байконур (далее - ИАО), Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Байконур, Государственное казенное учреждение "Инженерные работы" (далее - ГКУ "ИР"), Государственное унитарное предприятие "Жилищное хозяйство" г. Байконур (далее - ГУПЖХ), Государственное унитарное предприятие "Производственно энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур (далее - ГУП ПЭО "Байконурэнерго" города Байконур) | Выполнение программных мероприятий позволит реализовать комплексные проекты благоустройства на территории города Байконур; Увеличение количества обустроенных общественных пространств; Увеличение количества общественных территорий, обустроенных детскими игровыми площадками; Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды; Выбор лучшего проекта благоустройства общественных территорий города Байконур, подлежащих благоустройству; Улучшение качества отдыха и досуга жителей города; Обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, повышение уровня благоустроенности общественных территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Байконур; Улучшение архитектурно-планировочного облика придомовых территорий города Байконур; Поддержание и улучшение состояния объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети; Поддержание в исправном состоянии городских автомобильных дорог, тротуаров и магистральных автомобильных дорог; Создание безопасных условий для игр и активного отдыха детей, комфортные условия для проживания жителей города Байконур; Поддержание в чистоте и порядке придомовых (общественных) территорий; Улучшение внешнего облика общественной (придомовой) территории. | январь 2024 | декабрь 2030 | 476904.6 | 413168.9 | 814135.2 | 851350.9 | 879757.7 | 881211.3 | 916318.9 | 5232847.5
1 | Подпрограмма 1 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур" | Всего | Выполнение программных мероприятий позволит реализовать комплексные проекты благоустройства на территории города Байконур; Улучшение качества отдыха и досуга жителей города; Обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, повышение уровня благоустроенности общественных территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Байконур; Улучшение архитектурно-планировочного облика придомовых территорий города Байконур; Улучшение внешнего облика общественной (придомовой) территории; Поддержание и улучшение состояния объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети комплекса «Байконур»; Увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды; Выбор лучшего проекта благоустройства общественных территорий города Байконур, подлежащих благоустройству | январь 2025 | декабрь 2030 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 707070.7
1.1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных пространств города Байконур | ГКУ "ИР" | Выполнение программных мероприятий позволит реализовать комплексные проекты благоустройства на территории города Байконур; Улучшение качества отдыха и досуга жителей города; Обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, повышение уровня благоустроенности общественных территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Байконур; Улучшение архитектурно-планировочного облика придомовых территорий города Байконур; Улучшение внешнего облика общественной (придомовой) территории; Поддержание и улучшение состояния объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети. | январь 2025 | декабрь 2030 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 101010.1 | 707070.7
2 | Подпрограмма 2 Устройство детских игровых площадок на территории города Байконур | Всего | Увеличение количества общественных территорий, обустроенных детскими игровыми площадками; Cоздание безопасных и комфортных условий для игр и активного отдыха детей; Улучшение облика общественной (придомовой) территории. | январь 2026 | декабрь 2028 | 0 | 0 | 29433.6 | 35884.5 | 32142.2 | 0 | 0 | 97460.3
2.1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных (придомовых) территорий | ГКУ "ИР" |  |  |  | 0 | 0 | 29433.6 | 35884.5 | 32142.2 | 0 | 0 | 97460.3
3 | Подпрограмма 3 Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур и улично-дорожной сети | Всего | Поддержание и улучшение состояния объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети; Обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, повышение уровня благоустроенности общественных территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Байконур; Поддержание в исправном состоянии городских автомобильных дорог, тротуаров и магистральных автомобильных дорог. | январь 2025 | декабрь 2030 | 375862.5 | 312127.5 | 683660.2 | 714425 | 746574.1 | 780169.9 | 815277.5 | 4428096.7
|  | ГКУ "ИР" |  |  |  | 23082.9 | 63352 | 66202.8 | 69182 | 72295.2 | 75548.4 | 78948.1 | 448611.4
|  | ГУПЖХ |  |  |  | 346244.4 | 245844.9 | 609432.2 | 636856.7 | 665515.2 | 695463.4 | 726759.2 | 3926116
|  | ГУП ПЭО "Байконурэнерго" города Байконур |  |  |  | 6535.2 | 2930.6 | 8025.2 | 8386.3 | 8763.7 | 9158.1 | 9570.2 | 53369.3
3.1 | Основное мероприятие 1 Выполнение комплексных мероприятий по благоустройству | Всего | Поддержание и улучшение состояния объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети; Обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, повышение уровня благоустроенности общественных территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Байконур. | январь 2025 | декабрь 2030 | 275253.1 | 175844.9 | 397284.7 | 415162.5 | 433844.8 | 453367.8 | 473769.3 | 2624527.1
|  | ГУПЖХ |  |  |  | 275253.1 | 175844.9 | 397284.7 | 415162.5 | 433844.8 | 453367.8 | 473769.3 | 2624527.1
3.2 | Основное мероприятие 2 Выполнение мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | Всего | Поддержание в исправном состоянии городских автомобильных дорог, тротуаров и магистральных автомобильных дорог | январь 2025 | декабрь 2030 | 100609.4 | 136282.6 | 286375.5 | 299262.5 | 312729.3 | 326802.1 | 341508.2 | 1803569.6
|  | ГКУ "ИР" |  |  |  | 23082.9 | 63352 | 66202.8 | 69182 | 72295.2 | 75548.4 | 78948.1 | 448611.4
|  | ГУПЖХ |  |  |  | 70991.3 | 70000 | 212147.5 | 221694.2 | 231670.4 | 242095.6 | 252989.9 | 1301588.9
|  | ГУП ПЭО "Байконурэнерго" города Байконур |  |  |  | 6535.2 | 2930.6 | 8025.2 | 8386.3 | 8763.7 | 9158.1 | 9570.2 | 53369.3
4 | Подпрограмма 4 Проведение ежегодного городского конкурса "Оазис Байконура" | Всего | Поддержание в чистоте и порядке придомовых (общественных) территорий; Улучшение внешнего облика общественной (придомовой) территории | январь 2025 | декабрь 2030 | 32 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 219.8
4.1 | Основное мероприятие 1 Проведение ежегодного городского конкурса "Оазис Байконура" | ГКУ "ИР" |  |  |  | 32 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 219.8