ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАЙКОНУР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 ноября 2018 г.					       	                           № 657

О внесении изменений

в государственную программу

«Содействие занятости населения

города  Байконур на 2018-2020 годы»,

утвержденную постановлением

Главы администрации города Байконур

от  08 ноября 2017 г. № 358

На основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г., Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о социальных гарантиях граждан Российской Федерации и Республики Казахстан, проживающих и/или работающих на комплексе «Байконур»                  от 12 октября 1998 г., в соответствии с Законом Российской Федерации                  от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»                              (с изменениями), Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Байконур, утвержденным постановлением Главы администрации города Байконур              от 17 мая 2017 г. № 128 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Байконур» (с изменениями), в целях реализации государственной политики содействия занятости населения, снижения напряженности на рынке труда, защиты от безработицы, развития кадрового потенциала для экономики города Байконур

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в государственную программу «Содействие занятости населения города Байконур на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Главы администрации города Байконур от 08 ноября 2017 г. № 358 «Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения города Байконур на 2018-2020 годы» (с изменениями) (далее – Программа), следующие изменения:

# 1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

# «

| Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем средств финансирования Программы – 75 719,2 тыс. рублей в том числе: 2018 год – 22 663,3 тыс.руб. 2019 год – 26 083,6 тыс.руб. 2020 год – 26 972,3 тыс.руб. из них по источникам: за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 34 576,3 тыс. рублей в т.ч. 2018 год – 10 935,1 тыс.руб. 2019 год – 11 705,1 тыс.руб. 2020 год – 11 936,1 тыс.руб. за счет средств бюджета города Байконур – 41 142,9 тыс. рублей в т.ч. 2018 год – 11 728,2 тыс.руб. 2019 год – 14 378,5 тыс.руб. 2020 год – 15 036,2 тыс.руб. Объемы финансирования государственной программы подлежат ежегодному уточнению при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. |
| --- | --- |

# ».

1.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

# «

| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы по основным показателям социально-экономической эффективности | Реализация основных мероприятий государственной программы позволит достичь к концу 2020 года: 1. Обеспечения безработных граждан выплатами пособий по безработице 100%. 2. Снижения уровня регистрируемой безработицы до 0,5%. 3. Снижения коэффициента напряженности на рынке труда до 4 чел/вак. 4. Повышения доли трудоустроенных граждан не менее 50%. 5. Повышения доли трудоустроенных инвалидов не менее 10%. 6. Обеспечения повышения профессионального уровня безработных граждан не менее 20%. 7. Обеспечения безработных граждан государственной услугой по социальной адаптации на рынке труда 100%. 8. Обеспечения государственной услугой по содействию самозанятости безработных граждан не менее 0,5%. |
| --- | --- |

# ».

1.2. В разделе 2 Программы:

1.2.1. Абзац второй пункта 2.1 изложить в новой редакции:

«Разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, полномочными в области содействия занятости населения.».

1.2.2. Строку 8 таблицы 1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«

| 8. | Основное мероприятие 1.8 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе по заявленным вакансиям из других регионов Российской Федерации | Начальник отдела по трудоустрой-ству ГКУ «ЦЗН г.Байконур» | 1 января 2018 года | 31 декабря 2020 года | Оказание содействия трудоустрой-ству граждан и обеспечение потребности работодателей кадровым потенциалом | Предостав-ление государ-ственной услуги в сфере занятости населения; | Уровень регистриру-емой безработицы (1) Коэффициент напряжен-ности на рынке труда (2) Проведено ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе по заявленным вакансиям из других регионов Российской Федерации (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.2.3. Таблицу 2 пункта 2.4 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.2.4. Таблицу 3 пункта 2.5 «СВЕДЕНИЯ об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы» изложить в новой редакции:

«

Таблица 3.

СВЕДЕНИЯ

об основных планируемых мерах правового регулирования

в сфере реализации государственной программы

| № п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта | Срок представления Главе администрации города Байконур | Ответственный исполнитель | Связь с основным мероприятием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об организации оплачиваемых общественных работ в городе Байконур (на соответствующий год) | Перечень видов общественных работ в городе Байконур | ежегодно до 31.12 | Управление экономического развития администрации города Байконур | Основное мероприятие 1.3 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» |

».

1.2.5. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:

«2.6. Обоснование финансового обеспечения государственной Программы

Финансирование государственной программы осуществляется за счет субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и средств бюджета города Байконур.

Объем средств, направляемых на реализацию государственной программы, приведен в таблице:

Таблица

| Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы | 75 719,2 |  |  |
| Всего, в том числе по источникам: | 22 663,3 | 26 083,6 | 26 972,3 |
| расходы федерального бюджета Российской Федерации | 10 935,1 | 11 705,1 | 11 936,1 |
| расходы бюджета города Байконур | 11 728,2 | 14 378,5 | 15 036,2 |

Указанный объем финансовых ресурсов на 2018 год определен на основе параметров федерального бюджета на 2018 год в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) в части бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также рассчитан исходя из прогнозной численности граждан, обращающихся за предоставлением государственных услуг в ГКУ «ЦЗН г. Байконур».

Объем финансовых ресурсов на 2019-2020 годы сформирован с учетом уровня инфляции 4%, определенном в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019, разработанном Минэкономразвития Российской Федерации.

Объемы финансирования государственной программы по каждому виду расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом бюджетных ассигнований при формировании соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы по годам в разрезе программных мероприятий представлено в таблице 4.».

1.2.6. Таблицу 4 пункта 2.6 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы на 2018-2020» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

1.2.7. Приложение 1 пункта 2.7 «Детальный план-график реализации государственной программы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.

  - Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:

«3. Прогноз развития экономики и рынка труда

в сфере содействия занятости населения города Байконур

и планируемые макроэкономические показатели

по итогам реализации государственной программы

При разработке прогноза рынка труда в сфере содействия занятости населения города Байконур на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее – прогноз рынка труда) были использованы данные ГКУ «ЦЗН г.Байконур», информация Отделения Управления федеральной миграционной службы (УФМС) России по Московской области в г.Байконур (Республика Казахстан), Государственное учреждение – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Байконур, а также собственные расчеты оценки рынка труда в городе Байконур.

Показатели прогноза рынка труда в сфере содействия занятости населения увязаны с соответствующими показателями государственной программы «Содействие занятости населения города Байконур на 2018-2020 годы» и долгосрочным прогнозом социально-экономического развития города Байконур на период до 2028 года.

В 1 полугодии 2017 года численность населения составила 76 557 человек, экономически активное население – 41,06 тыс. чел., или 53,6%  от численности населения.

Уровень регистрируемой безработицы на 01 сентября 2017 г. по данным ГКУ «ЦЗН г.Байконур» составил 0,7% (на конец 2016 года – 0,8%). Обратились в ГКУ «ЦЗН г.Байконур» за содействием в поиске работы 1011 человек, статус безработного получили 377 человек. При содействии службы занятости трудоустроены 284 человека, в т.ч. 4  инвалида.

Одна из главных проблем низкого трудоустройства – дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Постоянным спросом на рынке труда города Байконур пользуются специалисты: врачи (различных специализаций), инженерно-технические работники, полицейские, а также квалифицированные работники рабочих профессий (слесарь сборщик летательных аппаратов, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромеханик).

В 2017 году наблюдается увеличение заявленных вакансий:                                   на 01 сентября 2017 г. потребность в работниках, заявленная работодателями в ГКУ «ЦЗН г.Байконур», составила 150 ед., на 01 сентября 2016 г. – 81 ед. Коэффициент напряженности соответственно снизился с 8,7 до 5,8 человек на 1 заявленную вакансию.

К положительным тенденциям прогноза рынка труда в сфере содействия занятости населения относится наличие инвестиционного потенциала города Байконур, проектов по развитию туризма и созданию рабочих мест.

Отрицательные тенденции и связанные с ними риски:

ухудшение качественных характеристик населения вследствие сокращения численности населения трудоспособного возраста и продолжающегося миграционного оттока квалифицированных кадров;

сохранение профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, как следствие – неспособность обеспечения в полной мере населения рабочими местами в соответствии с квалификацией, а работодателя в квалифицированных работниках, в конечном итоге снижение конкурентоспособности рынка труда.

В соответствии с приведенными тенденциями к концу 2020 года реализация государственной программы создаст объективные условия для:

- снижения уровня регистрируемой безработицы до 0,5%.

- снижения коэффициента напряженности на рынке труда до 4 чел/вак.

4. Прогноз ожидаемых результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)

уровня и качества жизни жителей города Байконур

Реализация основных мероприятий государственной программы позволит достичь к концу 2020 года:

1. Обеспечения безработных граждан выплатами пособий по безработице 100%.

2. Снижения уровня регистрируемой безработицы до 0,5%.

3. Снижения коэффициента напряженности на рынке труда до 4 чел/вак.

4. Повышения доли трудоустроенных граждан не менее 50%.

5. Повышения доли трудоустроенных инвалидов не менее 10%.

6. Обеспечения повышения профессионального уровня безработных граждан не менее 20%.

7. Обеспечения безработных граждан государственной услугой по социальной адаптации на рынке труда 100%.

8. Обеспечения государственной услугой по содействию самозанятости безработных граждан не менее 0,5%.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий активной политики содействия занятости населения к концу 2020 года приведены в таблице 5:

Таблица 5.

| № п/п | Наименование мероприятия государственной программы | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | направлено на общественные оплачиваемые работы - 99 граждан |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | временно трудоустроено - 420 граждан |
| 3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | временно трудоустроено - 23 безработных граждан |
| 4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | временно трудоустроено - 15 безработных граждан |
| 5 | Организация по содействию самозанятости безработных граждан, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению ГКУ «ЦЗН г.Байконур», единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи при на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | предоставлена единовременная финансовая помощь - 5-ти безработным гражданам, открывшим собственное дело |
| 6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе по заявленным вакансиям из других регионов Российской Федерации | проведено 6 ярмарок вакансий |
| 7 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | круг лиц не ограничен |
| 8 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | круг лиц не ограничен |
| 9 | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | круг лиц не ограничен |
| 10 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, граждан предпенсионного возраста. | направлено на обучение – 298 гражданина. |
| 11 | Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) | предоставление единовременной финансовой помощи - 3-м безработным гражданам. |

Цели и задачи государственной программы будут выполнены в полном объеме.».

2. Государственному бюджетному учреждению «Редакция городской газеты «Байконур» установленным порядком опубликовать настоящее постановление в газете «Байконур», информационно-аналитическому отделу Аппарата Главы администрации города Байконур разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Адасёва Н.П.

Глава администрации 				                                  К.Д. Бусыгин