ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА  БАЙКОНУР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2023 г.                                                                                           № 394

О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности городских целевых программ, утвержденный постановлением Главы администрации города Байконур  от 27 декабря 2017 г. № 464

На основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе 
его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности городских целевых программ, утвержденный постановлением Главы администрации города Байконур от 27 декабря 2017 г. № 464 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности городских целевых программ» (с изменениями) (далее – Порядок), следующее изменение:

  - Раздел 6 Порядка изложить в следующей редакции:

«6. Управление и контроль за реализацией целевой программы

6.1. Текущее управление реализацией целевой программы осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) целевой программы.

6.2. В процессе реализации целевой программы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) целевой программы вправе (в случае необходимости – по согласованию с исполнителями) принимать решения 
о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы средств бюджета и иных средств на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию целевой программы в целом.

6.3. Предложения о внесении изменений в целевую программу государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) целевой программы направляет разработчику целевой программы.

6.4. Разработчик целевой программы готовит проект нормативного правового акта Главы администрации города Байконур о внесении изменений 
в целевую программу в соответствии с предложениями государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) целевой программы 
и направляет проект на согласование установленным порядком согласно Регламенту администрации города Байконур.

6.5. Внесение изменений в целевую программу утверждается постановлением Главы администрации города Байконур.

6.6. Разработчик целевой программы готовит отчет о выполнении работ 
и освоении денежных средств по целевой программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и направляет его в УЭР в следующие сроки:

за первое полугодие финансового года  – до 10 июля текущего финансового года;

за финансовый год – до 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом (далее – годовой отчет).

6.7. Годовой отчет содержит следующую информацию:

отчет по прилагаемой форме согласно приложению № 3;

аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей целевой программы;

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

общий объем фактически  произведенных расходов, всего и в том числе 
по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

оценка социально-экономической эффективности целевой программы;

по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, - причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

6.8. УФ представляет в УЭР информацию о кассовых расходах бюджета города Байконур на реализацию целевых программ в следующие сроки:

за первое полугодие финансового года  – до 15 июля текущего финансового года;

за финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

6.9. Разработчик, государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) и исполнители целевой программы несут ответственность 
за эффективность реализации целевой программы, а также за достоверность информации, предоставляемой структурным подразделениям администрации города Байконур.

6.10.  УЭР на основании  представленной разработчиками информации подготавливает сводный отчет о ходе реализации целевых программ 
в следующие сроки:

за первое полугодие финансового года  – до 30 июля текущего финансового года;

за финансовый год – до 30 января года, следующего за отчетным финансовым годом.».

- Аппарату Главы администрации города Байконур в установленные сроки организовать опубликование настоящего постановления в газете «Байконур» и на официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации, отвечающего за экономическую 
и финансовую политику администрации города Байконур.

Глава администрации                                                                           К.Д. Бусыгин