|  | Утвержден постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 июня 2026 г. № 9/91-9 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва

(Выдержки в части, касающейся подготовки и проведения голосования на избирательных участках,
образованных за пределами территории Российской Федерации)

| Дата официального опубликования Указа Президента Российской Федерации от 16 июня 2026 года № 428 | – | 16 июня 2026 года |
| --- | --- | --- |
| Дни голосования | – | 18, 19 и 20 сентября 2026 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 1 | Образование избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 31 июля 2026 года, а в исключительных случаях – не позднее 12 сентября 2026 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания избирателей |
| 2 | Сообщение в ЦИК России об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 10 августа 2026 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 сентября 2026 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания избирателей |
| 3 | Установление единой нумерации избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 10 августа 2026 года | ЦИК России |
| 4 | Решение вопроса об опубликовании (обнародовании) сведений об избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. Размещение указанных сведений на сайтах дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации в сети Интернет (при наличии сайтов) | Сразу после образования соответствующих избирательных участков | Руководители соответствующих дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации |
| 5 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами территории Российской Федерации, на основании поданных не позднее 17 сентября 2026 года личных письменных заявлений граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках | Не позднее 17 сентября 2026 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6 | Включение граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации, в списки избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами территории Российской Федерации, на основании устных обращений | 18–20 сентября 2026 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 9 сентября 2026 года, в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка, а в случае проведения досрочного голосования – с 29 августа 2026 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 17 сентября 2026 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18.00 по местному времени 17 сентября 2026 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 10 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, назначение председателей таких комиссий | Не позднее 27 августа 2026 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 сентября 2026 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации либо командиры воинских частей, расположенных за пределами территории Российской Федерации |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
| 11 | Представление списка наблюдателей, назначенных в территориальные и участковые избирательные комиссии, в соответствующую территориальную избирательную комиссию | Не позднее 14 сентября 2026 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам, субъекты общественного контроля |
| 12 | Представление направления, выданного политической партией, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 17 по 20 сентября 2026 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные и окружные избирательные комиссии |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 13 | Агитационный период для политической партии | Cо дня принятия политической партией решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00.00 по местному времени 18 сентября 2026 года |  |
| 14 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе федерального списка кандидатов | Со дня представления в ЦИК России федерального списка кандидатов и до 00.00 по местному времени 18 сентября 2026 года |  |
| 15 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 22 августа до 00.00 по местному времени 18 сентября 2026 года |  |
| 16 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст. 67 Федерального закона № 20-ФЗ, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 17 | Размещение на стендах в помещениях окружных и территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч. 3, 4 и 5 ст. 78 Федерального закона № 20-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее 4 сентября 2026 года | Окружные и территориальные избирательные комиссии |
| 18 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 15 сентября до 21.00 по московскому времени 20 сентября 2026 года |  |
| 19 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 18 сентября до 21.00 по московскому времени 20 сентября 2026 года |  |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 20 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на русском языке, а также формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 27 августа 2026 года | ЦИК России |
| 21 | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 30 августа 2026 года | Полиграфические организации по решению ЦИК России |
| 22 | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии | в сроки, установленные ЦИК России | вышестоящие избирательные комиссии |
|  | в участковые избирательные комиссии | не позднее 17 сентября 2026 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования | территориальные избирательные комиссии |
| 23 | Оповещение избирателей о днях, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 9 сентября 2026 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 24 | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях | Не позднее 16 сентября 2026 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 25 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | ### С 10 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 20 сентября 2026 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 26 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также права отзыва указанного заявления | С 10 сентября и не позднее 24.00 по московскому времени 16 сентября 2026 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
| 27 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не ранее 4 сентября 2026 года | Участковые избирательные комиссии по решению ЦИК России |
| 28 | Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования на избирательных участках, на которых проводилось досрочное голосование всех избирателей | Сразу после окончания досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 29 | Проведение досрочного голосования групп избирателей, проживающих за пределами территории Российской Федерации | Не ранее 4 сентября 2026 года | Участковые избирательные комиссии по решению ЦИК России |
| 30 | Проведение голосования | 18, 19 и 20 сентября 2026 года с 8.00 до 20.00 по местному времени. ### Если на территории избирательного участка находится место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
| 31 | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 32 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии, иным лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона № 20-ФЗ | Немедленно после подписания протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 33 | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 22 сентября 2026 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 34 | Выдача заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона № 20-ФЗ | Незамедлительно после подписания протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | Территориальные избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |